## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
STT | Tên công việc | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Mức độ hoàn thành
1 | Lập kế hoạch cho dự án | Cả nhóm | 3-5 ngày | 100%
2 | Lên thời gian biểu phân chia công việc | Cả nhóm | 2 ngày | 100%
3 | Tiến hành phác thảo các chức năng chính của phần mềm | Cả nhóm | 3 ngày | 100%
4 | Kiểm tra lại các chức năng xem còn thiếu hay thừa sau đó có thể bổ sung hay bỏ đi những chức năng không cần thiết | Cả nhóm | 2 ngày | 60%
5 | Thiết kế các form chức năng cơ bản | Phạm Nhật Tân | 5 ngày | 70%
6 | Trang trí thêm cho các form và liên kết các form lại với nhau | Nguyễn Ngọc Trâm | 3 ngày | 70%
7 | Tiến hành code trên các form chức năng | Nguyễn Ngọc Trâm | 10 ngày | 50%
8 | Thống kê lại các công việc đã làm | Cả nhóm | 2 ngày | 40%
9 | Kiểm tra lại các form chức năng xem đã đúng như yêu cầu đã đề ra ban đầu chưa và tiến hành sữa chữa | Cả nhóm | 5 ngày | 30%